## 8月 KOL 開箱活動
ID | 任務名稱 | 優先度 | 狀態 | 期限 | 需要支援
A1 | 談判 KOL A 授權金 | 8 | Processing | 2026-08-10
A2 | 素材腳本撰寫 | 5 | Done | 2026-08-05
A3 | 開箱影片拍攝 | 9 | Waiting | 2026-08-13 | 需要老闆核准額外預算，KOL 要求加碼 ¥50,000
A4 | 上架素材審核 | 3 | To Do | 2026-08-18

## 官網改版
ID | 任務名稱 | 優先度 | 狀態 | 期限 | 需要支援
B1 | 首頁 Banner 設計 | 6 | Processing | 2026-08-14
B2 | 產品頁 UX 優化 | 9 | Waiting | 2026-08-11 | 等 IT 部門開放測試站權限，已催第二次
B3 | SEO meta 調整 | 2 | To Do
B4 | 改版驗收會議 | 5 | On Hold | 2026-08-20

## 母親節檔期複盤
ID | 任務名稱 | 優先度 | 狀態 | 期限 | 需要支援
C1 | 檔期成效整理 | 4 | Done | 2026-08-01
C2 | ROAS 分析報告 | 7 | Done | 2026-08-03
C3 | 複盤簡報製作 | 3 | Processing | 2026-08-15

## IG 會員招募
ID | 任務名稱 | 優先度 | 狀態 | 期限 | 需要支援
D1 | 會員招募素材設計 | 8 | Processing | 2026-08-09 | 文案需要法務審查用詞，卡在合規確認中
D2 | 招募活動頁製作 | 5 | To Do | 2026-08-16
D3 | KPI 設定與追蹤 | 2 | Done | 2026-08-06
D4 | 每日限動排程 | 4 | Keep Doing | Endless

## config
Key | Value
API_TOKEN | （部署後由 setupSheet() 自動產生，或自行填一組隨機字串）
PASSWORD | 888xcity
SLACK_BOT_TOKEN | （選填，設定後才會推播卡關通知）
SLACK_CHANNEL_ID | （選填）
SLACK_VERIFICATION_TOKEN | （選填，Slash Command 驗證用）